## COORD
CRONOGRAMA
LINEAMIENTOS PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y Y CAPACITACIÓN DE LOS COORDINADORES DISTRITALES DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y DE CAPACITACIÓN ELECTORAL QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | COMIENZO | FIN | Abril | 1-2-Mayo-04 | 3-9-May-04 | 10-16-May-04 | 17-23-May-04 | 24-31-May-04 | 1-6-Jun-04 | 7-13-Jun-04 | 14-20-Jun-04 | 21-27-Jun-04 | Septiembre
1 | Recepción de documentos | CD | 2004-05-12 | 2004-05-28 |  |  |  | 12 |  | 28
2 | Evaluación Curricular | CD | 2004-05-12 | 2004-05-28 |  |  |  | 12 |  | 28
3 | Recepción de Examenes en CD; 16:00 horas | CD, DOE, DCyEC, USEP |  | 2004-05-29 | [5 empty] | 29
4 | Aplicación de Examen en CD; 17:00 horas | CD |  | 2004-05-29 | [5 empty] | 29
5 | Calificación de Examenes; 09:00 horas | CD |  | 2004-05-30 | [5 empty] | 30
6 | Designación de Coordinadores | CD |  | 2004-05-31 | [5 empty] | 31
7 | Altas y envío de expedientes | CD |  | 2004-06-01 | [6 empty] | 1
8 | Capacitación de Coordinadores | DOE, DCyEC | Entre el 1 al 7 de Junio de 2004 | [7 empty] | Entre el 1 al 7 de Junio de 2004
9 | Segundo curso de Capacitación para Coordinadores | DCyEC | Entre el 5 al 12 de Septiembre de 2004 | [11 empty] | Entre el 5 al 12 de Septiembre de 2004
[14 empty] | PAG. | 20

## AUX
CRONOGRAMA
LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y Y CAPACITACIÓN DE AUXILIARES ELECTORALES DE ORGANIZACIÓN Y DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y SUPERVISORES ELECTORALES DE CAPACITACIÓN ELECTORAL QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | COMIENZO | FIN | Abril | 1-2-Mayo-04 | 3-9-May-04 | 10-16-May-04 | 17-23-May-04 | 24-31-May-04 | 1-6-Jun-04 | 7-13-Jun-04 | 14-20-Jun-04 | 21-27-Jun-04 | Septiembre
1 | Recepción de documentos | CD | 2004-05-12 | 2004-06-10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 10
2 | Evaluación Curricular | CD | 2004-05-12 | 2004-06-10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 10
3 | Recepción de Examenes en CD; 16:00 horas | CD, DOE, DCyEC, USEP |  | 2004-06-11 | [7 empty] | 11
4 | Aplicación de Examen en CD; 17:00 horas | CD |  | 2004-06-11 | [7 empty] | 11
5 | Calificación de Examenes; 09:00 horas | CD | 2004-06-12 | 2004-06-14 | [7 empty] | 12 | 14
6 | Designación de Supervisores y Auxiliares | CD |  | 2004-06-15 | [8 empty] | 15
7 | Altas y envío de expedientes | CD |  | 2004-06-16 | [8 empty] | 16
8 | Capacitación de Supervisores y Auxiliares | DOE, DCyEC | Entre el 16 al 25 de Junio de 2004 | [9 empty] | Entre el 16 al 25 de Junio de 2004
9 | Segundo curso de Capacitación para Supervisores y Auxiliares | DCyEC | Entre el 5 al 12 de Septiembre de 2004 | [11 empty] | Entre el 5 al 12 de Septiembre de 2004
[14 empty] | PAG. | 25